## BackLog
Atividades - Pontos totais: 200 | Business Value | Equipe | Complexidade | Prioridade
Documento de Requisitos | 20 | Fernando Souza | 15 | 17.5
Protótipo de alta | 20 | Daniel Macedo | 20 | 20
Diagrama de classes | 20 | Luís Miguel | 20 | 20
Documento de Arquitetura | 18 | Luís Miguel | 15 | 16.5
Plano de gerenciamento do projeto | 17 | Isaura Martins | 15 | 16
Modelo de entidade e relacionamento | 13 | José Roberto | 15 | 14
Eap | 10 | Matheus tanaques | 14 | 12
Dicionário da Eap | 10 | Matheus tanaques | 14 | 12
Prototipo Funcional | 10 | Daniel Macedo | 15 | 12.5
Diagrama de sequencia | 8 | Daniel Macedo | 14 | 11
Desenho do processo | 8 | José Roberto | 6 | 7
Protótipo de baixa | 8 | Daniel Macedo | 6 | 7
Diagrama de comunicação | 6 | Luís Miguel | 7 | 6.5
Diagrama de caso de uso | 8 | Matheus Tanaques | 5 | 6.5
Historia de usuário | 8 | Matheus tanaques/Fernando souza | 5 | 6.5
Diagrama de atividades | 6 | Matheus Tanaques | 4 | 5
Canvas | 5 | Matheus Tanaques | 5 | 5
TAP | 5 | Isaura Martins | 5 | 5
| 200 |  | 200

## Atividades
PROJETO: | Badalo | TOTAL DE SPRINTS: | 7
ID | ATIVIDADES | SUB-ATIVIDADES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Sprint
ATIVIDADES PARA SE REALIZAR NAS SPRINTS - TOTAL DE SPRINTS: 7
Primeria Sprint | Nota | Tempo de execução da Sprint
TAP | 0 | De 08/09 à 22/09
PM Canvas | 0
Product Backlog | 0
Segunda Sprint
Historia de usuário | 0 | De 23/09 à 06/10
Documento de especificacao de requisitos | 0
Diagrama de caso de uso | 0
Terceira Sprint
Diagrama de atividades
EAP | 9 | De 07/10 à 27/10
Dicionario EAP | 9
TAP | 7
PM Canvas | 0
Product Backlog | 9
Historia de usuário | 10
Documento de especificacao de requisitos | 4
Diagrama de caso de uso | 9
Protótipo de Baixa | 2
Quarta Sprint
Documento de arquitetura | 8 | De 28/10 à 03/11
Protótipo de Baixa | 10
PM Canvas | 8
Melhoria do TAP | 8
Diagrama de atividades | 0
Documento de especificacao de requisitos | 7
Quinta Sprint
Diagrama de classes |  | De 04/11 à 17/11
Desenho do processo
Modelo Entidade Relacionamento
Sexta Sprint
Diagrama de sequencia |  | De 18/11 à 01/12
Plano de gerenciamento do projeto
Diagrama de comunicação
Sétima Sprint
Protótipo de alta |  | De 02/12 à 08/12
Protótipo Funcional

## Andamento
ATIVIDADES PARA SE REALIZAR NAS SPRINTS - TOTAL DE SPRINTS: 7
Primeria Sprint | Andamento | Tempo de execução da Sprint
TAP |  | De 08/09 à 22/09
Plano de gerenciamento do projeto
Eap e Dicionário da Eap
Segunda Sprint
Canvas |  | De 23/09 à 06/10
Historia de usuário
Documento de Requisitos
Terceira Sprint
Documento de visão |  | De 07/10 à 20/10
Modelo de entidade e relacionamento
Diagrama de caso de uso
Quarta Sprint
Diagrama de atividades |  | De 28/10 à 03/11
Desenho do processo
Diagrama de sequencia
Quinta Sprint
Diagrama de classes |  | De 04/11 à 17/11
Documento de Arquitetura
Diagrama de comunicação
Sexta Sprint
Protótipo de Baixa |  | De 18/11 à 01/12
Protótipo de alta
Sétima Sprint
Protótipo Funcional |  | De 02/12 à 15/12